##### КАК ИЗМЕРИТЬ УСПЕХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДА?

##### С переходом России к рыночной экономике и развитием местного самоуправления российские города получили возможность самостоятельно определять стратегию своего развития. Формирование социально-экономической политики и планирование развития города стали не только правом, но и обязанностью городских властей. В 1990-х – начале 2000-х гг. городские власти выбирали самые различные формы планирования экономического развития - традиционные «Основные направления социально-экономического развития», программы, планы, пакеты инвестиционных проектов и т. п. Выбор того или иного варианта определялся текущей ситуацией в городах, существующим качеством городского управления, предпочтениями городских руководителей, состоянием городского сообщества.

##### Первыми к необходимости осознанного планирования пришли большие города - областные и республиканские центры (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Ярославль, Чебоксары, Калининград, Новосибирск, Хабаровск). Планирование приобретало все большее распространение, к большим городам подключались средние и малые, а к концу 90-х годов среди муниципалитетов уже считалось хорошим тоном иметь стратегию развития, созданную собственными силами или при помощи внешних консультантов.

##### Вместе с тем, свои первые программы развития города  разрабатывали и начинали реализовывать в условиях, когда основные институциональные преобразования на муниципальном уровне еще не состоялись - не была создана правовая и организационная среда местного самоуправления, не запущены экономические механизмы, регулирующие рынки земли, имущества, жилья, не отрегулированы  межбюджетные отношения и т. д. Не удивительно, поэтому, что в большинстве случаев планирование носило краткосрочный характер, а сложнейшая экономическая ситуация, в которой оказались города после 1998 года, нередко определяла «антикризисный» статус городских программ и проектов. Они чаще всего нацеливались на «латание дыр» - решение оперативных задач, ликвидацию кризисных ситуаций в отдельных отраслях городской экономики и социальной сферы. В программах, создававшихся позже, в 1999 – 2001 годах, ощущалась потребность в более глубоких, институциональных преобразованиях в условиях наметившегося устойчивого экономического роста.

##### Десятки российских городов на сегодняшний день живут и развиваются согласно принятым комплексным программам социально-экономического развития. Во многих городах программы социально-экономического развития были одобрены местными законодательными органами, начата их реализация. Однако, при реализации этих программ в лучшем случае прибегают к контролю выполнения принятых решений и проведения намеченных мероприятий. При этом ни ожидаемый, ни полученный эффект от выполнения программных действий в явном виде никто не оценивает. Более того, программа социально-экономического развития города, чаще всего, не воспринимается как инструмент городского развития и эффективность ее выполнения минимальна.

##### Таким образом, российские города, перешедшие на программный метод управления и развития,  встают перед необходимостью освоения следующего важнейшего инструмента управления - мониторинга и оценки программ и проектов.

##### Любой серьезный проект подразумевает анализ его результатов. Оценочная деятельность как методический инструмент управления во многих областях и неотъемлемая часть проектной культуры начала развиваться в 60-х - 70-х гг., и прежде всего в США. По мере усложнения и расширения задач, а также роста практической значимости, оценка проектов (prоject evaluation) выделилась в самостоятельную область знаний и профессиональной деятельности. Сегодня во многих университетах США и Европы читаются академические курсы, посвященные оценке программ и проектов, а  на стадии  разработки любого коммерческого или социального проекта до 10% бюджета проекта отводится на оценку его выполнения.

Что касается России, то отдельные исследовательские центры и некоммерческие организации только-только начинают осваивать оценку и пользоваться ею в отдельных областях своей прикладной деятельности. Большую роль в развитии и распространении оценочных технологий и финансировании первых «оценочных» проектов играют донорские организации. Особое место здесь принадлежит Фонду Евразия, для которого мониторинга и оценка являются приоритетным направлением финансирования проектов (более 7 проектов в течение 1999-2001 гг.)

##### Оценка – это экспертиза программ и проектов, направленная на анализ работы программ, произведенного ими эффекта и сравнение этих результатов с определенными критериями (например, «что было – что стало после реализации программы» или «что стало – что должно было стать по плану программы»). Таким образом, оценка программ – это всегда сравнение, по итогам которого выносится суждение о качестве программы, и разрабатываются рекомендации на будущее.

##### Сферы применения оценки многочисленны. В практике муниципального управления в силу сложности и многоплановости задач нет единой и общепризнанной методики оценки программ социально-экономического развития. В мировом сообществе оценщиков, принадлежащих к разным управленческим и аналитическим школам, пока не сложилось даже единого терминологического поля в тематике мониторинга и оценки проектов. Поэтому говорить в настоящее время о создании универсальной для всех городов и для программ любого типа методики оценки программ не только преждевременно, но и ошибочно. Можно говорить лишь о методических подходах к проведению оценки, определяющих общие принципы и логику оценочной деятельности. Но планировать оценку, выбирать ее параметры и способы их измерения необходимо в каждом конкретном случае отдельно.

##### Применительно к программам городского развития, оценка – это ответ на вопрос, насколько успешна оцениваемая программа. Однако ответить на вопрос «что такое успех программы», не так просто, как кажется в начале. Критерии успешности программы могут быть самыми разными. Это зависит от того, кто заинтересован в проведении оценки программы, какие результаты он хочет получить и как будет их использовать. Если к тому же учесть, что программы экономического развития городов столь же разнообразны, как и сами города, то возникает вывод, что один из важнейших атрибутов оценки и ее исходная точка – это цель оценки.

##### Оценка муниципальной программы города может быть вызвана самыми разными потребностями. Приведем лишь некоторые из них: анализ выполнения программы; корректировка содержания программы (уточнение целей и задач, переориентирование программы на реалистичные результаты и т.д.); попытка активизировать работу по выполнению программы; повышение эффективности сбора данных; экспертиза дополнительных ресурсных потребностей; анализ причин успехов и неудач выполнения программы; учет ошибок и недостатков программы при разработке других проектов; привлечение внимания общественности; информирование лиц и организаций, принимающих решения; защита программы от критики; анализ разногласий среди исполнителей, возникших по ходу реализации программы.

##### Оценку можно проводить на разных этапах реализации программы. Предварительную оценку – до начала запуска программы для анализа ее качества и соответствия потребностям города; промежуточную – во время реализации программы для оценки ее первичных результатов и корректировки в случае необходимости; обобщающую – после завершения программы для анализа ее результатов, учета ее недостатков и преимуществ при разработке следующих программ.

##### Этап подготовки и планирования оценки столь же важен, сколь и ее результаты. Ключевое место в нем занимает структура (или дизайн) оценки. Структура оценки определяет состав и план работ, а также, какая информация необходима для проведения оценки, как она будет получена и с помощью каких методов будет обработана; сколько времени уйдет на проведение оценки и какие ресурсы понадобятся для ее проведения.

##### Цели и задачи оценки в каждом конкретном случае удобнее всего формулировать в виде вопросов, они так и называются - вопросы оценки. Вопросы оценки могут быть самыми разными. Например, каковы фактические результаты программы и как они соотносятся с ее целями? Как соотносятся средства, потраченные на выполнение программы с полученным эффектом? Или просто: выполнены ли все мероприятия, предусмотренные программой? Стремясь ответить на каждый из этих вопросов, оценка будет проводиться по-разному и будет пользоваться разными методами сбора и обработки информации.

##### Для того, чтобы ответить на вопросы оценки, разумно оценивать не всю программу целиком, а ее отдельные ключевые (согласно вопросам) аспекты, которые и подвергаются прицельному анализу. В качестве параметров оценки могут выделяться результативность программы, эффективность организации выполнения программы, социально-экономический эффект, оказываемый программой на развитие города, соответствие программы интересам горожан и т.д.

Перед выбором параметров оценки очень важно детально разобраться в логике самой программы, понять ее механизм, определить, что входит в реальные задачи программы, как они соотносятся с набором программных мероприятий и к чему они должны привести по плану. Для этого иногда полезно даже представить механизм программы схематично или в виде рисунка.

Важнейший момент при изучении программы - структурирование предполагаемых результатов программы. Итоги и выводы большинства городских проектов можно расположить в определенном иерархическом порядке:

Рассмотрим для примера типовую городскую программу развития малого предпринимательства, содержательная основа которой – проведение курсов по обучению навыкам организации и ведения бизнеса и предоставление кредитов вновь создаваемым фирмам. Логическая последовательность результатов данной программы будет выглядеть примерно так:

Как правило, на одной или нескольких указанных ступенях в последовательности результатов и фокусируется оценка в зависимости от своих задач и возможностей проекта.

Параметры оценки выбираются с таким расчетом, чтобы их можно было "измерить" с помощью доступных количественных показателей – будем называть их индикаторами. Выбор индикаторов оценки - задача увлекательная, и, вместе с тем, сложная. Индикатор должен обладать определенными свойствами - однозначность, доступность, измеряемость.

##### Сравнение значений индикаторов с целевыми показателями, заложенными в программе, дает ответы на вопросы оценки в количественном выражении и позволяет экспертам судить об успешности программы.

Возвращаясь к нашему примеру с программой развития малого бизнеса, определим возможные индикаторы, с помощь которых можно измерить каждый из результативных уровней данной программы:

Однако оценка не обязательно фокусируется на анализе тех или иных результатов программы. В ее задачи может входить оценка процесса создания программы или, эффективность механизма реализация программы. Для каждой из этих и других задач подбираются собственные параметры и индикаторы оценки.

Итак, у нас сформировалась логика оценки: задание оценки ( вопросы оценки ( параметры ( индикаторы.

Технически последовательность действий по оценке выглядит так:

##### Определение целей проведения оценки - Формулировка и согласование вопросов оценки - Планирование оценки - Определение параметров и индикаторов оценки - Определение методов и инструментов для сбора информации - Составление графика работ - Составление бюджета проекта - Согласование структуры оценки с заказчиком - Сбор данных - Анализ данных – Выводы и рекомендации - Подготовка отчета - Информирование о результатах оценки. Каждый из этих этапов работы играет особую роль и по-своему важен.

##### Важно, чтобы выводы, сделанные в результате анализа данных были объективно доказанными. Доказанность результатов – непременное свойство профессиональной оценки. Если программу независимо друг от друга оценят две команды оценщиков с применением разных методов, но придут к одинаковым выводам, то их работу можно назвать качественной.

Оценка всегда должна быть нацелена на результат. Ведь оценка – это не научное исследование, а управленческий инструмент, такой же, как, скажем, бюджетное планирование. И предназначен он не для «освоения» бюджетных или грантовых средств, а для принятия качественных и своевременных управленческих решений. Проводя оценку, всегда следует иметь в виду, кто и как будет использовать ее результаты.

Процедуру использования результатов оценки можно (и нужно) формализовать в рамках городского управления. Более того, желательно сделать это еще на этапе создания программы. Тогда разработчики программы, зная о том, что продукт их деятельности будет регулярно оцениваться, сделают программу максимально удобной для ее последующего мониторинга и оценки.

##### Оценка городских программ – новое явление в российской практике муниципального управления. Однако несколько консалтинговых компаний, в основном при поддержке донорских организаций, уже осуществили несколько успешных оценочных проектов. Фонд «Институт экономики города» провел оценку различных муниципальных программ в четырех российских городах (Саратов, Городец, Кунгур и Междуреченск) и в настоящее время разворачивает сотрудничество с другими городами в этом направлении. Кроме того, накоплен большой опыт по оценке городских систем социальной защиты (Томск, Арзамас, Пермь, Нижний Новгород). Леонтьевский Центр (Санкт-Петербург) осуществил проект по оценке стратегий городского развития.  Начали активно работать многие региональные и городские некоммерческие организации, занимающиеся оценкой городских социальных проектов.

Логика оценки, кратко изложенная здесь, может сделать измеряемыми и такие отвлеченные и сложные понятия, как развитие города, качество жизни, инвестиционная привлекательность. Ее можно использовать как мощный инструмент анализа в городском управлении вообще – например, при оценке управленческих решений, при оценке деятельности муниципальных служб и предприятий, при экспертизе местных нормативных актов.

Мониторинг и оценка программ и проектов -  это важный логический шаг в городском управлении, который неизбежен в случае перехода муниципалитетов к программному методу управления. Более того, это эффективный и широко применяемый в развитых странах инструмент управления и важная часть проектной культуры, осваивать которую стоит и российским муниципалитетам, и чем скорее, тем лучше.

# Footnotes

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гл. 1, Ст. 6 («Предметы ведения местного самоуправления»).

«Реформа системы управления городской экономикой в России в 1998-2000 годах» / Под. ред. Н.Б. Косаревой, Р. Дж. Страйка. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2001.

Информацию о многих организациях и проектах по оценке социальных проектов можно найти на сайте «международной сети по оценке программ (http://ipen21.org/ipen)

# Text boxes

Долгосрочные результаты. Индикаторы:

Число организованных в городе малых предприятий;

Эффект программы. Индикаторы: прирост числа занятых в малом бизнесе (%); рост доходов городского бюджета от малого бизнеса (%)

Непосредственные результаты. Индикаторы:

Процент обучившихся и способных к дальнейшей организации бизнеса специалистов от общего числа участвовавших в программе, (%)

Ресурсы («вход») Индикаторы:

Средства, затраченные на обучение (руб.); средства, предоставленные в качестве кредитов (руб.)

Выполнение мероприятий («выход»)

Индикаторы: число обучавшихся, число проведенных обучающих семинаров; число выданных кредитов

Непосредственные результаты:

N-ое число специалистов обучено навыкам организации и ведения бизнеса

Выполнение мероприятий («выход»):

Проведены обучающие курсы, выдано n-ое количество кредитов

Ресурсы («вход»):

Различные ресурсы, затраченные на обучение и предоставленные в виде кредитов

Долгосрочные результаты:

Создание в городе устойчивых малых предприятий

Эффект программы:

Рост занятости, рост собственных доходов городского бюджета, развитие малого предпринимательства

Эффект программы (достижение программных целей, влияние программных действий на социально-экономическое развитие города)

Долгосрочные результаты

(последствия, качественные изменения)

Непосредственные результаты

Выполнение мероприятий («выход»)

Ресурсы («вход»)

(финансовые, кадровые, технические и другие ресурсы и усилия, необходимые для выполнения программы)